潍坊医学院

2015年国家自然科学基金项目申报工作安排

各院（系）、各部门：

为做好我校2015年国家级项目的申报工作，提高国家级项目的竞争力和中标率，进一步提升我校的科研能力和科研水平，特启动以国家自然科学基金项目为主的科研项目征集论证工作。

为保证国家自然科学基金项目申报工作顺利有序实施，做出以下几点要求和说明：

1、提前部署，充分准备。

请各院系组织申请者参照各上级相应部门的规划、项目申请指南（可登陆相应网站查询）及相关管理办法，围绕本学科领域前沿、热点、重点和难点问题，提炼研究方向，确定好选题。

2、重视前期积累，鼓励联合申报。

申报项目须有一定的研究基础、明确的研究方向或目标，注重研究的创新性、科学性、可行性和实用性。鼓励跨学科、跨院系、跨学校及与海外知名专家学者、企事业单位及科研院所联合申报，鼓励吸引国内外领军人物和知名专家依托我校申报项目，鼓励联合校外专家学者共同申报合适类别项目，鼓励青年科技人员自由探索、积极申报青年基金项目。

3、学科建设与科学研究密切结合。

为加强重点学科和科技创新团队建设，特别要求“泰山学者”设岗学科至少申报国家自然科学基金5项（每个学术骨干至少1项）、每个省级重点学科（实验室）和“鸢都学者”设岗学科至少申报国家自然科学基金3项、每个硕士点至少申报国家自然科学基金2项、副高级职称以上人员、具有博士学位人员均须至少申报国家自然科学基金项目1项。

学校各行政部门的兼职教师，按专业技术工作所在院系归口申报；临床学院教师需通过附属医院（临床学院）申报。

4、高度重视，精心组织。

请各院系高度重视，精心组织，认真安排，切实做好本次项目征集论证工作，在做好对前期国家自然科学基金项目评审反馈意见研习的基础上，加强对本年度项目的论证工作，确保申报的数量和质量。

结合历年的申报要求，对时间进度做大致安排如下，请各院系密切配合，参照实施。

科研处

2014年9月17日

潍坊医学院2015年国家自然科学基金项目申报进度安排表

| 阶段 | 时间 | 工作任务、要点 | 牵头、责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传发动阶段 | 2014年9月 | 通知各院系组织2014年度项目申请者，仔细研读本年度项目评审反馈意见。 | 科研处各院系 |
|  | 2014年10月 | 2015年项目申报第一轮发动。 以院系为主，组织提炼研究方向，论证本单位拟申报项目，提出修改完善意见。同时报送论证方案和结果，初步拟定申报清单。 | 科研处各院系 |
| 组织实施阶段 | 2014年11月 | 1.学校、院系组织项目申报讲座或座谈会、经验交流会。可聘请校外专家来校讲座、指导。 2.各院系收集材料。院系汇总正式版申请书、申报清单。 | 科研处各院系 |
|  | 2014年12月 | 举办申报讲座。学校、各院系组织申报者进行第二轮项目汇报、讨论和修改完善。 | 科研处各院系 |
|  | 2015年1月 | 举行校内说明会--根据新的申报指南对2015年结题、申报工作细则进行解读。收集材料进行分类、人员细化，征询项目负责人意见、是否需要外审专家。 | 科研处各院系 |
| 审核完善阶段 | 2015年1月15日前 | 根据内容完善学科分组、进行校内范围第三轮论证评审。（方式可以为汇报、讨论，分组书写意见等） | 科研处各院系 |
|  | 2015年1月20日左右 | 各院系初步确定、落实上报申请人。报送项目清单。 系统内建立新的申请人账户。 | 科研处各院系 |
|  | 2015年1月下旬 | 申请人根据专家反馈的评审意见，反复修改申请书。 系统内完成进展报告、结题报告上传。 | 科研处各院系申请人 |
|  | 2015年2月 | 根据需要，送外审或请校外专家评审，同时修改申请书。各院系完成2014年度结题报告保送。 | 科研处各院系申请人 |
| 审核上报阶段 | 2015年2月22-28日 | 申请人根据新的指南，将2015版申请书填写修改完毕，交所在院系。院系落实上报清单。（申请书及申报形式可能会有调整，以届时通知为准。）收集伦理委员会审查报告。 | 各院系申请人 |
|  | 2015年3月1-7日 | 收集2015版申请书，进行第一轮形式审查。伦理委员会审查。落实需要协作单位盖章的项目及完成协作单位盖章。 | 科研处各院系申请人 |
|  | 2015年3月8-14日 | 第二轮形式审查、人员查重、协作单位盖章等。最终版材料收集。 | 科研处各院系申请人 |
|  | 2015年3月15日 | 最终稿上报，纸质版两份、电子版一份签字盖章，个人声明等。 | 科研处申请人 |
|  | 2015年3月15-17日 | 统一装订。上传电子版。系统完成公函、清单打印。学校统一盖章。 | 科研处 |
|  | 2015年3月18-20日 | 上报纸质材料。完成2015年国家自然科学基金项目申报。 | 科研处 |